## to do
Programme
Agenda revu + détail et interventions de chacun | ACTeon | --> 24 mai
Philosophie générale du séminaire / argumentaire | ACTeon | --> 24 mai
Echange bilatéral sur agenda
manon arnaud | Camille
romain jospeh | Pierre
olivier | Camille + Christine
groupe méthodo | Christine
tela véro / plateforme = quelles seraient les 3-4 fonctionnalités à tester et comment les mettre en musique 1. on s'inscrit, la communauté existe 2. mettre en ligne … | Camille
tela audrey / COOC : au terme de chaque séquences, quels messages à faire porter auprès des futurs gestionaires ? | Christine
Logistique
Visite de terrain + contact/invitation personnes "locales extérieur" | Tangi | tel Céline et Joseph
Restau matin et soir | Sylvie
Horaires de retour / fin de séminaire | Sylvie - Tangi
Formulaire d'inscription | Sylvie | --> 27 mai
Infos pratiques | Sylvie + Léa
Intervenants
- LIFE Forecast (adaptation forêt) (mercedi matin + visite Massane) | Tangi | --> cahier des charges strict sur l'intervention
- Alpage sentinelle Pyrénées (jeudi) ? | Tangi | --> cahier des charges strict sur l'intervention
Invités
- service climato ? (mercredi matin) | Christine
- AFB formation
- AFB méthodo
- AERMC
- Région Occitanie
- Ministère ETS
- collectivité locale (SCoT, PCAET…) |  | --> voir si un intérêt pour Joseph ?
- gestionnaire site expérimentation PO 2
- labo Arago ?
- Observatoire CC Pyrénéen
- LIFE espagnol (jeudi) ?
Formation "techniques d'animation"
Prévenir les 6 sites pilotes qu'il n'y aura pas de co-ainmation de session | Camille
Préparation d'un livret "Les techniques d'animation à capitaliser" présentant les principes de base et récapitulant les techniques utilisées au cours du séminaire | ACTeon
Adapter la proposition initiale dans le cadre des ressources disponibles | ACTeon

## besoins
SEMINAIRE DE CONCEPTION DU PROJET NATUR’ADAPT
Recueil des besoin des partenaires du consortium ( partenaires d’actions préparatoires)
Partenaire | Participants | Action concernée | Thématique à traiter | Type d’échange envisagé (présentation, discussion…) | Temps nécessaire estimé | Planing | Objectifs à atteindre en fin de séminaire
RNF | Karine Michea | adm fin | Bilan des remontées de dépenses du début d’année Rassurer sur la bonne gestion administrative et financière du projet par RNF pour que nos collègues BA se consacrent pleinement à leurs missions. | Présentation | 30mn | début séminaire
Europarc | Olivier de Sadeleer | A.1 | Présentation des résultats de l'enquête et des leçons que l’on en a tiré pour la méthode et la plateforme | Présentation + 1 tour de tables pour donner l’occasion aux partenaires de completer ce constat et verifier qu’on ait rien raté. | 1h à 1h30 | idéalement précéder les discussions sur la méthode et la plateforme. | Information des partenaires.
Tela Botanica | Vero Schafër Audrey Tocco Hans Lemuet Valentin de Bruyn (Etaminstudio) | A3 | Découverte de l'outil web ? | un temps de présentation, plateforme actuelle, plateforme à venir | 1h | plutôt en début de séminaire | Appropriation de la plateforme et mise en ligne de ressources
|  |  |  | un temps/ plusieurs / d'ateliers "libre service" / Barcamp, "venez créer votre compte" | 1h30 (si plusieurs stands) voir à quel moment il serait opportun d'avoir un poste (ou une tablette, nous en avons) en libre service | tout au long ou alors se déployer à quelques moments précis
|  |  |  | A voir en fonction de la production du séminaire (et de l'état du développement) : des temps d'ateliers/ barcamp : mettre la production réalisée sur la plateforme (: créer les groupes & les alimenter en ressources). |  | en parallèle / à la fin de chaque atelier : mettre les ressources discutées et créees sur la plateforme (cela peut être de simple compte-rendus des ateliers, si aucune production n'est réalisée).
|  | C3 COOC | Les formations déjà existantes dans ce domaine | présentation | 10min |  | Partager le projet COOC et élaborer un fil pédagogique provisoir de la formation
|  |  | Scénario pédagogique du COOC NaturAdapt | présentation d'une base de scénario calée sur le plan du GT Méthodo et discussion | 1h
|  |  |  | Atelier de conception du scénario pédagogique | 3h
|  |  | Constitution de l'équipe COOC | Atelier de répartition des participants par comité (animation, communication, pédagogie, plateforme, etc.) | 20min |  | Définir les rôle de chacun dans ce projet
|  |  | Plannification des prochaines actions | Prévoir des actions non mutualisée avec le GT Méthodo qui permettront de constituer de façon complète le projet de COOC. | 1h | Se construira au fil du séminaire en fonction des échanges et action prévu autour du guide méthodo. A compléter en fin de séminaire | Calendrier des actions à venir
|  | Action E4 MOOC | Objectif du MOOC, échance et articulation avec le COOC | présentation | 30min |  | conscience du livrable
|  |  | Mobilisation citoyenne : comment s'y préparer, lien avec l'ouverture de la plateforme NaturAdapt | Discussion et échanges : collecte d'avis | 30min |  | permettre aux participants d'avoir des perspectifs de réseau élargit en de public
MNHN | Romain Sordello (mar 26-mer27) Joseph Landridge Yorick Reyjol | A4 | Panorama des mesures d’adaptation au changement climatique | Présentation générale du panel de mesures existantes, sur la base de Prober et al 2019 et Heller & Zavalleta 2009 traduits et synthétisés | 30min incluant échanges avec la salle | = 1h30 mardi 25 ou mercredi 26 | Que les gestionnaires et partenaires du LIFE dispose d’une base de connaissance sur l’ensemble de smesures possibles avant d’approfondir celles traitées en revues systématiques
|  |  | Translocation | Eléments généraux de définition/débats sur la base des papiers de discussion existants comme ceux présentés par Joseph en Journal Club dernièrement + | 30min |  | Fournir une base de connaissance aux gestionnaires sur cette mesure d’adaptation et discuter collectivement de la question précise à approfondir
Etat de la littérature sur la base de notre propre corpus de revue systématique (on aura fini la carte systématique pour ce sujet là lors du colloque)
|  |  | Corridors | Eléments généraux sur la base des reviews/méta-analyses existantes (Doerr et al., etc) + état d'avancement de notre propre revue (on aura peut-être fini les tri au moment du colloque). | 20min |  | Remettre en contexte cette mesure d’adaptation (revues existantes, débats, …). Montrer l’état d’avancement du LIFE sur cette question.
|  |  | Naturalité | A voir selon avancement du travail de revue d’ici là | 10min |  | A minima expliciter le choix de ce sujet
Sociologues | Arnaud Cosson Manon Berge |  | Etude socio | résultat de l’enquête n°1 menée auprès des conservateurs + discussion dessus | 1h
|  |  |  | premiers éléments sur la « frise de suivi du projet » | 45mn
|  |  |  | temps de regard en miroir final | 20mn | fin de sémininaire
ACTeon | Camille Chanard |  | Evaluation socio-éco | Présentation de la procédure | 20mn |  | Information des sites pilotes sur les donées qu'ils devront fournir et leur implication

## agenda
SEMINAIRE DE CONCEPTION DU PROJET NATUR’ADAPT
Programme préliminaire
| Lundi 24 | Mardi 25 | Mercredi 26 | Jeudi 27 | Vendredi 28
8h00-9h00 |  | 8h30 : Mots de bienvenue --> RNF - 15mn Le groupe NaturAdapt "(re)faire connaissance" : tour de table, les différents participants, quoi de neuf depuis décembre 2018 ? --> ACTeon (corde des incertitudes, les 3 infos…) - 45mn | Bloc 2 (automne): Comprendre les évolutions du climat 1. Une réunion en visio : exercice + débrieffing --> RNF - 1h | Présentation du programme de la journée --> ACTeon - 10mn Bloc 3 (hiver) : Mener l’analyse de la vulnérabilité 1. Constuire un diagnostic de vulnérabilité : comment s'y prendre ? Réflexion par groupe (autour des 6 sites pilotes) sur les grandes étapes. + exercice "blog" --> GT méthodo Exercice : utilisation du blog pour partager les résultats | Présentation du programme de la journée --> ACTeon Consolidation des dimensions transversales Le COOC Partager et valider les grandes lignes du scénario pédagogique Identifier les personnes qui seront impliquées dans la construction du COOC --> Tela (Audrey) - 45mn La dimension européenne Avoir une vision globale de la dimension euroépenne du projet --> Europarc (Olivier) - 30mn La communication à chaque échelle --> RNF (Léa) - 30mn
9h00 - 10h00 |  | Le regard des sociologues - Lien avec le séminaire d'ouverture, introduction des sociologues, trajectoires et points de vigilance ; projet apprenant, posture à avoir. Quelle appropriation du sujet, quel changement de vision, par quels moyens (sémainire RNF, jounrée chercherurs-gestionnaires...) ? --> Sociologues ( Arnaud + Manon) | 2. Présentation méthodo : de quoi s’agit-il, le déroulé, quels livrables attendus au terme de la saison + contenu et objectifs de la session --> GT méthodo 30mn 3. Intervention du LIFE Forecast : que font les autres ? quels mécanismes pour fournir des données climatiques utiles aux forestiers ? --> A contacter - 30mn | 2. Bilan de l'exercice "blog" --> Tela (Véro)
10h00-10h45 |  | 10h30 - 11h15 : Pause | Pause | Pause | 9h45 - 10h00 : Pause
10h45-11h30 |  | Se préparer à vivre l'expérimentation 1. Présentation des principales étapes des 18 mois d'expérimentation et démarche générale du séminaire Présentation de la frise (implication pour les différents types de partenaires) Philosophie et objectifs à atteindre à la fin du séminaire 4 blocs et une structuration commune pour aborder l'articulation entre tous les éléments du projet : - la méthodologie - l'implication pour les sites pilote (partage entre 6 pilotes) - les fonctionnalité de la plateforme - le COOC - la dimension européenne - la communication --> Schéma global des processus et des rôles de chacun + les règles (horaires, wifi...) --> --> GT méthodo + RNF + ACTeon - 30mn | 4. L'étude "Services climatiques" : faire émerger les besoins + présentation des objectifs et de la méthodologie de l'étude (de quoi s’agit-il, quelles étapes et rendus) --> RNF (Chrsitine ?) - 45mn | 3. Mobiliser les acteurs socio-pro autour de la vulnérabilité : le lien avec le projet ANCRAGE - méthodo : Emmanuelle Champion - témoignage de gestionnaire : Lileau des Niges (Jean-C. Lemesle) - témoignage Estive Sentinelle ? (Fédé Catalane) - échanges avec les participants --> GT méthodo - 45mn | Clôture du séminaire Mise à jour de la frise. Récapitulatif du planning des 18 mois d'expérimentation : ajustement du schéma global. Regard croisé sur ce que chacun va devoir faire : quelles intercations et à quels moments --> GT méthodo - 45mn "Regard en miroir" --> Sociologues (Arnaud + Manon) - 20mn Bilan du séminaire (dont questionnaire d'évaluation) --> ACTeon - 20mn
11h30-13h00 |  | 2. Les outils pour faire vivre le projet + présentation des fonctionnalités de la plateforme Les notions de présentiel/distanciel & synchrone/assynchrone Comment, quelle manière de collaborer ? (une particularité du projet) Présentation des outils qui vont nous aider (visio, Webex, Slack, webinar, réservation de salle....) Création en direct des comptes sur la plateforme +slack --> Tela (Audrey/Véro) + RNF (Tangi) - 45mn --> Vérifier avec Véro si possible techniquement (ne pas saturer le serveur !) | 5. Bilan du bloc 2 : Points saillants / points de vigilance - Regard croisé sur ce que chacun va devoir faire : quelles intercations et à quels moments ? (dont dimension européenne et communication) Consolidation de la frise --> GT méthodo - 30mn Communication aux différentes échelles --> RNF (Léa) - 15mn 6. Et pendant ce temps : - Le COOC – ses besoins, tournage vidéo, Comment rendre accessible des données techniques, quelles conditions nécessaires ? (Réflexions par groupe - 1er éléments pour un scenario) --> Tela (Audrey) - 15mn - La plateforme --> Tela (Véro) - 10mn - En Europe --> Europarc (Olivier) - 10mn 7. Bilan de la matinée + présentation jeudi --> ACTeon - 10mn | 4. Et pendant ce temps : - La comm à différentes échelles, qu’est-il prévu, que prévoir ? 3 groupes pour réfléchir (1 question principale, les 2 autres en sous-questions) - qui associer ? - quel message ? - à quel moment ? + quelles conditions nécessaires ? --> RNF (Léa) - 30mn - En Europe --> Europarc (Olivier) - 15mn - Le COOC – ses besoins, le séquençage (à compléter avec les réflexions des 6 groupes) --> Tela (Audrey) + RNF (Christine) - 15mn 5. Bilan : Points saillants / points de vigilance - Regard croisé sur ce que chacun va devoir faire : quelles interactions et à quels moments ? --> GT méthodo + RNF - 30mn | Temps libre (salle dispo) Départ participants
13h00-15h30 |  | Déjeuner à l’hôtel | Déjeuner à l'hôtel / Pique-nique | Déjeuner à l’hôtel
15h30-16h30 | Arrivée participants --> navette | Bloc 1 (été) : S'immerger dans la RN 1. Une première étape pour engager la démarche d’adaptation (de quoi s’agit-il, le déroulé, quels livrables attendus au terme de la saison) + contenu et objectifs de la session Un enjeu particulier pour les chargés de mission RN : rôles et missions, articulation avec les autres partenaires (alimentation COOC, utilisation plateforme...) -->GT méthodo - 15mn 2. Zoom sur la contextualisation : accompagnement via étude planification (de quoi s’agit-il, valeur ajoutée, quelles étapes et rendus) --> ACTeon (Camille) - 15mn 3. Consolidation des étapes du bloc 1 : vérifier la compréhension du groupe + que le niveau d'info est le même pour tout le monde. Redimensionner les activités du bloc le cas échéant Définir à partir de quel moment on passe à l'étape suivante. --> GT méthodo + ACTeon (30mn) | Visite de terrain (RN Massane) Promenade commentée, moment de respiration | Bloc 4 (printemps) : Définir le plan d'action 1. Présentation méthodo + déroulement de la session --> GT méthodo - 15mn 2. Les mesures existantes et envisageables : présentation des revues systématiques --> MNHN (Yorick) - 45mn
16h30-16h50 |  | Pause
16h50-18h00 |  | 3. Et pendant ce temps : - La plateforme : mise en application concrète de la plateforme, création d'un espace dédié --> Tela (Véro) - 15mn - Le COOC – ses besoins, la mise en place d’un GT, etc. : comment mobiliser les enseignements des sites pilotes ? --> Tela (Audrey) - 30mn - En Europe --> Europarc (Olivier) - 15mn - La comm à différentes échelles, qu’est-il prévu, que prévoir ? --> RNF (Léa) -10 mn |  | 3. Comment passer à l'action (action C5) Construire une grille de lecture commune permettant d'identifier les actions les plus pertinentes. World café, chacun tourne librement avec 1 animateur fixe par groupe Session ouverte aux locaux : Chargé de mission Adaptation Département 66, Région Occitanie, Commune d'Argelès, AERMC, DDTM, Observatoire pyrénéen CC --> GT méthodo
18h00-18h30 |  | 4. Bilan du bloc 1 Points saillants / points de vigilance - Regard croisé sur ce que chacun va devoir faire : quelles interactions et à quels moments ? --> GT méthodo + RNF - 20mn Bilan de la journée + présentation mercredi (visio pour commencer la journée, depuis n'importe quel endroit où il y a du wifi !) --> ACTeon - 10mn |  | Visite de terrain (RN marine Cerbère-Banyuls)
soirée | Dîner à l’hôtel | Dîner à l’hôtel | Dîner à l’extérieur ? | Soirée ouverte aux “extérieurs” = Fédé Dîner = buffet des terroirs dans RN / aquarium

## mar25
SEMINAIRE DE CONCEPTION DU PROJET NATUR’ADAPT
Programme préliminaire détaillé
|  | Session | Objectifs | Commentaires éléments d'animation | Animateur / Intervenants | A préparer | Rapporteur
Lundi 24 | 14h00 - 18h00 | Arrivée des participants | Tous le monde arriveà l'hôtel sans encombre | Organiser des navettes depuis la gare ? | Tangi - Sylvie
| 17h00- 20h00 | Préparation de la salle | Etre prêts à démarrer mardi matin à 8h ! | Préparation de la salle Frise général sur le mur Espace parking "Stands" des activités (plateforme, COOC, Europe, comm) Table avec feuille émargement + programmes... Tester écran / vidéo | Camille - Pierre Tangi - Christine - Léa - Sylvie | Frise Programme du séminaire ?
| 20h00 | Diner à l'hôtel |  | Premier mot de bienvenue de Tangi | Tangi
Mardi 25 | 8h30 - 8h45 | Mots de bienvenue 15mn | Accueillir les participants Faire le point sur les 6 derniers mois + donner les objectifs du séminaire Faire le point administratif et financier : rassurer sur la bonne gestion administrative et financière du projet par RNF pour que nos collègues BA se consacrent pleinement à leurs missions. | - Mot de bienvenue, explication dela réorganisation de l'équipe pendant le congé d'Anne-cerise + présentation Sylvie - Configuration qui a mûrit depuis les 6 derniers mois, les grandes évolutions, les chantiers qui ont avancés, des temps forts hors NaturAdapt (rencontre gestionnaires chercheurs + congrès RNF). - Bilan des remontées de dépenses du début d’année | Tangi | Les éléectro-cardiogrammes + électro-encéphalogrammes sont à disposition sur la table d'émargement, les participants prennent 1 exemplaire de chaque. Afficher le programme détaillé de la journée sur paperboard
| 8h45-9h30 | Le groupe NaturAdapt "(re)faire connaissance" 45mn | Faire le lien avec le séminaire d' ouverture de décembre 2018 (quoi de neuf ?) Comprendre ce qui s'est passé / Comment avez-vous vécu ces 6 derniers mois ? Comment votre vision de CC / de l'adaptation / dans les ENP a évolué ? Reconstruire le groupe élargi Favoriser les échanges bilatéraux Identifier adaptations nécessaires dans le programme (ajouter ou enlever des éléments) | Electro-cardiogrammes (EC) sur les activités au cours des 6 derniers mois + électro-encéphalogrammes (EP) sur la compréhension de la notion d'adaptation CC en ENP. (10mn consignes+réflexion + 20mn regroupement + 15mn restitution) 1. Choisir parmi les formes EC celle qui représente vos activités au cours des 6 mois passés. 2. Choisir parmi les formes EP celle qui représente l'évolution de votre compérenhensuion de la notion d'adaptation CC en ENP et pointer les moments-clés /éléments déclencheurs qui ont permis de passer un cap dans la compréhension du projet. 3. Se regrouper par "forme de EC" et trouver un nom à votre famille de coeur --> discussion pour expliquer à quoi correspondent les pics et les creux d'activités (EC) 4. Lister les éléments qui ont influés sur votre cerveau,qui vous ont permis d'évoluer dans la compréhension de la notion d'adaptation CC et NaturAdapt --> projet apprenant, représentations bougent au gré du projet 3. Un rapporteur présente la famille de coeur (nom + explications) et dresse la liste des éléments déclencheurs. Synthèse : les familles de coeur = les types de partenaires ? | Camille | Electrocardiogrammes + Electro-encéphalogrammes : - 4 formes électro + 1 libre à imprimer x30 en couleur différentes. | Pierre
| 9h30 10h30 | Le regard des sociologues 1h | Faire le lien avec le séminaire d'ouverture Avoir une prise de recul sur ce qui s'est passé depuis le lancement du projet Donner des éléments de compréhension commune à tous les participants : - les points de vigilance identifiés lors du séminaire d'ouverture sont-ils confirmés par l'enquête des gestionnaires ? - comment poursuivre pour toujours être un projet apprenant ? quelle posture avoir ? - quelle appropriation du sujet par les gestionnaires, quel changement de vision, par quels moyens (congrès RNF, journée chercheurs-gestionnaires...) ? | Restitution enquête n°1 auprès des conservateurs Frise pour la 1ère année --> Feedback des participants : regard d'Isabelle Arpin lors des journées gestionnaires-chercheurs (ce que supose la prise en compte du CC dans l'évolution des métiers) + regard de Virginie Marie (philosophe - CC pas nécessairement prioritaire si les moyens et efforts doivent êre concentrés sur d'autres pressions plus pregnantes) Restitution par un participant + est-ce qu'on partage la vision + comment ça nous a fait évoluer ? D'autres faits marquants qui ont fait évoluer la perception des participants ? + bilan des 2 séquences --> Objet "Changement climatique / ENP" : comment avez-vous avancé, mûri..." | Sociologues (Arnaud + Manon) |  | Pierre
| 10h30-11h15 | Pause
| 10h45-11h15 | Se préparer à vivre l'expérimentation 1. Présentation des principales étapes des 18 mois d'expérimentation + Démarche générale du séminaire 30mn | Présenter les différentes étapes de l'expérimentation et leur temporalité. Comprendre ce que cela signifie en terme d'implication pour chaque participant / les différents types de partenaires (chacun à un rôle à jouer à chaque étape) Montrer qu'on ne part pas d'une page blanche, les guides qui ont permis de construire la méthodo (les guides à disposition + les synthèse disponibles sur le Drive) + dimension enquête européenne Présenter le fil rouge : la frise des 18 mois. Fixer l'objectif commun à atteindre à la fin du séminaire : le remplissage de la frise. Présenter la philosophie et la structure des 7 demi-journée de séminaire 4 blocs (saisons) et une structuration commune pour aborder l'articulation entre tous les éléments du projet : - la méthodologie - l'implication pour les 6 sites pilote (quel partage d'info) - les fonctionnalité de la plateforme - le COOC - la dimension européenne - la communication Eventuellement, faire évoluer le programme, en fonction des échanges de la matinée Donner les principales règles pour travailler ensemble : horaires, wifi, les "stands" dédiés à chaque activités dans la salle | Autour des grands blocs / saisons ? Représentation graphique pour mesurer l'effort à fournir pour chaque bloc. - tout n'est pas équivalent dans les 18 mois - comment s'effectue la bascule entre les blocs ? - quel accompagnement au fil de la méthodo ? --> à compléter au fur et à mesure qu'on avance dans les blocs. Frise sur le mur avec kraft et cartons Présentation avec schéma général de la structuration du séminaire Présentation de la frise qui sera affichée sur le mur et complétée tout au long du séminaire Programme a été construit à partir sondage réalisé auprès de chacun | GT méthodo Camille / Tangi + Christine | ppt Frise sur le mur | Pierre
| 11h45-13h00 | 2. Les outils pour faire vivre le projet + présentation des fonctionnalités de la plateforme 45mn | Clarifier les différentes manières de collaborer (une particularité du projet) Expliquer les notions de présentiel/distanciel & synchrone/assynchrone. Présenter les outils qui vont nous aider (visio, Webex, Slack, webinar, réservation de salle....) dont la plateforme avec ses différentes fonctionnalités Identifier physiquement le "stand" dédié à la plateforme dans la salle du séminaire, avec des tablettes / ordinateurs à disposition Faire manipuler les participants, créer les comptes en direct pour être sûrs de ne pas rencontrer de problèmes ensuite (plateforme + Slck +...) --> Vérifier les besoins avec Véro ! | Présentation théorique La liste des outils Présentation de la plateforme - 10mn - le partage/dépôt de ressources en ligne : espaces de travail vs espaces ressources + démonstration & répartition sur la semaine des responsables du dépôt de documents à la fin de chaque session) - création en direct des comptes plateforme (qui devront être activés pour mercredi matin) - création des comptes slack | Tela (Audrey/Véro) + RNF (Tangi) | --> Vérifier avec Véro si possible techniquement de créer l'ensemble des comptes (ne pas saturer le serveur !) --> Tableau des tâches à remplir + pré-identifier les personnes qu'il sera le plus pertinent de "former" pour le dépôt des ressources | Camille
| 13h00-15h30 | Déjeuner à l’hôtel
| 15h30-15h45 | Bloc 1 (été) : S'immerger dans la RN 1. Une première étape pour engager la démarche d’adaptation 15mn | Présenter les objectifs et les différentes activités de cette "sous-phase", le déroulé, les livrables attendus Détailler le contenu et objectifs de la session | Partir du schéma global "Déroulé du séminaire" + Schéma avec RN au centre / 4 blocs + les grands enseignements de l'enquête européenne qui ont permis de construire la méthodo du bloc 1 Présentation à travers un focus particulier sur les chargés de mission RN : rôles et missions, articulation avec les autres partenaires (alimentation COOC, utilisation plateforme...) ? | GT méthodo |  | Camille
| 15h45-16h00 | 2. Zoom sur la contextualisation - Etude planification 15mn | Montrer comment l'étude planification va apporter des éléments pour faciliter la compréhension du contexte local (= préparer le processus et les liens avec les acteurs, comment s'intégrer à ce qui se fait déjà) Recueillir les besoins et attentes des sites pilotes pour les aider à mieux appréhender le contexte institutionnel de l'adaptation | Présentation de l'étude: de quoi s’agit-il, valeur ajoutée, quelles étapes et rendus --> préparer le processus et les liens avec les acteurs, comment s'intégrer à ce qui se fait déjà + questions-réponses / attentes | ACTeon (Camille) | ppt | Camille
| 16h00-16h30 | 3. Consolidation des étapes du bloc 1 30mn | Vérifier la compréhension du groupe + que le niveau d'info est le même pour tout le monde. Redimensionner les activités du bloc le cas échéant Définir à partir de quel moment on passe à l'étape suivante. | Qu'est-ce que ça vous évoque ? Quand se termine cette étape ? Réflexion individuelle sur la manière son implication / rôle dans ce bloc 1 pour les mois à venir (10mn) --> un carton par activité + éventuellement question et points de blocage. Mise en commun (20mn) : on place les cartons "activités" sur la frise et discussion sur les points de blocage. | Pierre
| 16h30-16h50 | Pause
| 16h50-17h05 | 3. Et pendant ce temps : La plateforme 15mn | Mise en application concrète de la plateforme, ce que ça peut nous apporter Création d'un espace dédié + identification des participants Espace ressource | Espace de travail dédié à l'étude planification ? = les docs que les réserves vont récupérer / ce qui va être produit
| 17h05-17h35 | Le COOC 30mn | Identifier physiquement le "stand" dédié au COOC dans la salle 1. Réexpliquer ce qu'est un COOC et ses objectifs Mettre en place un groupe de travail dédié au COOC ? 2. Travailler sur les enseignements qui pourront être utiliser dans le COOC (scénario pédagogique du bloc 1) | 1. Présentation des formations déjà existantes dasn ce domaine Présentation d'un COOC , des spécificités et objectifs du COOC NaturAdapt 3 messages : - le potentiel de l'outil (transfert) - les stagiaires "COOC" qui intègre la communauté NaturAdapt - construire cet outil ensemble 2. Qu'est-ce qui se passe pendant le bloc 1 (automne) ? Réflexion sur le scénario pédagogique du bloc 1 (à travers une première proposition ?) : comment mobiliser les enseignements des sites pilotes ? | Tela (Audrey) + RNF (Christine) |  | Pierre
| 17h35-17h50 | En Europe 15mn | Identifier physiquement le "stand" dédié à la dimension Europe dans la salle Expliquer le rôle joué par Europarc, le relai vers les partenaires européens Identifier les actions à mener par Europarc dans le bloc 1 | 1. Présentation du rôle d'Europarc 2. Qu'est-ce qui se passe pendant le bloc 1 (automne) ?Le regard "européen" sur le bloc 1 | Europarc (Olivier) |  | Pierre
| 17h50-18h00 | La communication à différentes échelles 10mn | Valoriser les outils déjà produits Montrer l'importance de la communication interne et externe pour la bonne marche du projet | Présentation / rappel des différents outils déjà en place Présentation : ce qui est prévu en terme de communication à différentes échelles (local, national, européen) pour le bloc 1 + rôle de chacun (qui le met en oeuvre et à quelle échelle ?) | RNF (Léa) |  | Pierre
| 18h00-18h20 | 4. Bilan du bloc 1 20mn | Identifier les points saillants / points de vigilance sur ce bloc Proposer un regard croisé / vision globale sur ce que chacun va devoir faire : quelles interactions et à quels moments ? | Placer les différentes activités sur la frise globale affichée au mur ? Ce qu'il y a à faire, calendrier, les différentes actions, ce qu'on a oublié, besoin d'accompagnement ? | GT méthodo + RNF |  | Pierre
| 18h20-18h30 | 5. Bilan de la journée 10mn | Faire le bilan de la journée pour réajuster le programme Annoncer le programme de la journée du lendemain + donner les infos pratiques (visio le matin, sortie l'après-midi) | Comment avez-vous vécu cette 1ère journée ? Faut-il faire des ajustements pour les jours suivants ? + présentation mercredi (visio pour commencer la journée, depuis n'importe quel endroit où il y a du wifi) + donner les infos pratiques sur la sortie terrain + repas (horaires, équipement, etc). | ACTeon (Pierre) | --> vérifier combien de participants possible à la visio ! Afficher le programme détaillé de la journée du mercredi sur paperboard | Camille
| soirée | Dîner à l’hôtel

## merc26
SEMINAIRE DE CONCEPTION DU PROJET NATUR’ADAPT
Programme préliminaire détaillé
|  | Session | Objectifs | Commentaires éléments d'animation | Animateur / Intervenants | A préparer | Rapporteur
mercredi 26 | 8h00-8h30 | Bloc 2 (automne): Comprendre les évolutions du climat 1. Une réunion en visio : exercice 30mn | Tester en direct un exercice de visio Vérifier que tout le monde sait utilser l'outil Donner les consignes pour le bon déroulement d'une réunion à distance | Animation à distance 7 groupes (sites pilotes + autres partenaires) hors de la salle de réunion. Répartition des participants dans différentes pièces pour éviter les problèmes de son 20mn : partage de la vidéo MétéoFrance sur les incertitudes + tour de table sur ce que cela évoque 10mn : retour dans la salle | Tangi | --> choisir le service de visio + vérifier combien de participants possible à la visio Envoyer mail avec ODJ + lien visio la veille Anticiper la connection des intervenants et autant que possible des participants | Pierre
| 8h30 - 9h00 | Bilan de l'exercice "visio" 30mn | Identifier et régler les problèmes courants liés à la visioconférence Partager les logiques et les règles d'une réunion à distance (anticipation, animation…) | Faire la liste des difficultés rencontrées et des solutions pour y remédier | Tangi |  | Pierre
| 9h00-9h30 | 2. Présentation méthodo 30mn | Présenter les objectifs et les différentes activités de cette "sous-phase", le déroulé, les livrables attendus Détailler le contenu et objectifs de la session | Projeter à nouveau le film "incertitudes" (pour ceux qui n'y aurait pas eu accès en visio) Présentation méthodo | GT méthodo |  | Pierre
| 9h30- 10h00 | 3. Intervention du LIFE Forecast 30mn | S'inspirer de ce que font les autres (quels mécanismes pour fournir des données climatiques utiles aux forestiers ?) | Présentation axée sur la manière dont les données utiles ont été déterminées dans le cadre du LIFE Forecast et sur les échanges avec les services climatologiques pour que cette donnée utils soit construite et fournie aux forestiers. 20m présentation + 10mn échanges | A contacter |  | Camille
| 10h00-10h45 | Pause
| 10h45 -11h15- | 4. L'étude "Services climatiques" : Faire émerger les besoins : travail en groupe 30mn | Définir les attentes, le contenu et le format des résultats de l'étude par les futurs utilisateurs Identifier les données et les paramètres utiles aux sites pilotes | Travail en groupe : "pourquoi aurions-nous besoin de données ?", "de quelles données avons-nous besoin ?", "comment allons-nous les utiliser ?" |  |  | Camille
| 11h15- 11h30 | Présentation de l'étude 15mn | Présenter les objectifs et de la méthodologie de l'étude (de quoi s’agit-il, quelles étapes et rendus) | Présentation de l'étude, de la façon dont elle va répondre aux besoins exprimés et des ajustements éventuellement nécessaires | RNF (Christine ?) |  | Camille
| 11h30-12h00 | 5. Bilan du bloc 2 : Consolidation de la frise 30mn | Identifier les points saillants / points de vigilance sur ce bloc Proposer un regard croisé / vision globale sur ce que chacun va devoir faire : quelles interactions et à quels moments ? | Présentation du schéma "bloc 2" en conclusion Placer les différentes activités sur la frise globale affichée au mur Points saillants / points de vigilance - Regard croisé sur ce que chacun va devoir faire : quelles intercations et à quels moments ? (dont dimension européenne et communication) | GT méthodo + RNF |  | Camille
| 12h00-12h15 | La comm à différentes échelles 15mn | Réfléchir à la manière de communiquer vers l'extérieur afin de convaincre les fournisseurs de données de l'importance d'adapter leurs produits + de convaincre les autres ENP d'utiliser des données spécifiquement créées pour eux | Proposition de cibles et de messages à faire passer + discussion | RNF (Léa) | Intervention depuis le "stand" Communication | Camille
| 12h15-12h30 | 6. Et pendant ce temps : Le COOC 15mn | Identifier les outils permettant de rendre accessible des données techniques | Réflexions par groupe - 1er éléments pour un scenario | Tela (Audrey) RNF (Christine) | Intervention depuis le "stand" COOC | Camille
| 12h30-12h40 | La plateforme 10mn | En quoi c’est un support sur ce bloc (un espace de travail dédié ?) Pendant l'automne, quels étapes ? | Questionnaires de satisfaction, etc… | Tela (Véro) |  | Camille
| 12h40- 12h50 | En Europe 10mn | Présenter les activités européennes qui se passeront en parrallèle, pendant la durée du bloc 2 (hiver) | Les actions parallèles, à placer sur la frise chronologique | Europarc (Olivier) | Intervention depuis le "stand" Europe | Camille
| 12h50-13h00 | 7. Bilan de la matinée 10mn | Faire le bilan de la journée pour réajuster le programme Donner les infos pratiques pour la sortie l'après-midi | Comment avez-vous vécu cette 1ère journée ? Faut-il faire des ajustements pour les jours suivants ? | Camille |  | Pierre
| 13h00-15h30 | Déjeuner à l'hôtel / Pique-nique
| 15h30-18h30 | Visite de terrain (RN Massane) | Promenade commentée, moment de respiration Visiter un des sites du projet Comprendre comment le changement climatique est pris en compte et identifier des pistes d'action pour l'adaptation | Axer les présentations sur la façon dont le changement climatique est pris en compte dans la gestion de l réserve et si des mesures d'adaptation sont en cours | RN Massane | Déplacements vers le site ? | Camille
| soirée | Dîner à l’extérieur ?

## jeu27
SEMINAIRE DE CONCEPTION DU PROJET NATUR’ADAPT
Programme préliminaire détaillé
|  | Session | Objectifs | Commentaires éléments d'animation | Animateur / Intervenants | A préparer | Rapporteur
jeudi 27 | 8h00- 8h10 | Bloc 3 (hiver) : Mener l’analyse de la vulnérabilité Présentation du programme de la journée 10mn | Annoncer le programme de la journée et les ajustements éventuels | Reprendre le schéma global du séminaire + Afficher le programme détaillé avec les horaire | ACTeon (Camille) | Programme détaillé sur paperboard | Pierre
| 8h10-9h00 | 1. Constuire un diagnostic de vulnérabilité : comment s'y prendre ? 40mn | Réfléchir ensemble sur les étapes du diagnostic de vulnérabilité pour se les approprier Utiliser l'outil blog, tester les fonctionnalités et identifier les | Réflexion par groupe (autour des 6 sites pilotes) sur les grandes étapes. Exercice : après 30mn de réflexion par groupe, les résultats (les grandes étapes) + des questionnements sont postés sur le blog pour réactions des autres groupes. | GT méthodo + Tela (Véro) pour la partie "exercice blog" | Préparer un espace dédié sur le blog | Pierre
| 9h00 - 9h30 | Restitution diagnostic vulnérabilité 30mn | Partager les grandes étapes identifiées par les différents groupes Présenter la méthodo construite par le GT méthodo | Une personne du GT méthodo fait la synthèse des étapes identifiées et postées sur le blog par les groupes, compare avec la méthodo proposée par le GT et donne les explications | GT méthodo |  | Pierre
| 9h30- 10h00 | 2. Bilan de l'exercice "blog" 30mn | Identifier et régler les problèmes courants liés à l'utilisation du blog Partager les logiques et les règles d'utilisation (création d'un discussion, réponse aux posts…) | Faire la liste des difficultés rencontrées et des solutions pour y remédier | Tela (Véro) |  | Pierre
| 10h00-10h45 | Pause
| 10h45-11h15 | 3. Mobiliser les acteurs socio-pro autour de la vulnérabilité : le lien avec le projet ANCRAGE 30mn | S'insprirer d'un projet en cours pour identifier des bonnes pratiques et des points de vigilance quant à la mobilisation des acteurs autour d'un ENP. | Présentation du projet ANCRAGE (10mn) : - méthodo : Emmanuelle Champion - témoignage de gestionnaire : Lileau des Niges (Jean-C. Lemesle) Témoignage Estive Sentinelle ? (Fédé Catalane) (10mn) Echanges avec les participants (10mn) | GT méthodo + LPO (E. Champion + J.-C. Lemesle) + Fédé Catalane |  | Camille
| 11h15- 11h30 | Les principaux enseignements 15mn | Construire une liste des grands principes à respecter pour la mobilisation d'acteurs territoriaux (institutionnels / financeurs) | Synthèse des principaux enseignements + quelques éléments complémentaires | ACTeon (Pierre) | Liste des éléments pour une mobilisation réussie des acteurs du territoire | Camille
| 11h30- 12h00 | 4. Et pendant ce temps : La comm à différentes échelles 30mn | Réfléchir ensemble à la construction d'un plan de communication efficace pour que chacun soit concerné et participe à sa mise en œuvre. | 3 groupes pour réfléchir (15mn) : distribution de cartons de couleur, chaque couleur correpond à 1 question, possibilité de travailler en groupe ou individuellement - qui associer ? - quel message ? - à quel moment ? + quelles conditions nécessaires ? puis mise en commun et discussion (15mn) | RNF (Léa) |  | Camille
| 12h00- 12h15 | En Europe 15mn | Identifier les bonnes pratiques et en termes de mobilisation en Europe | Comment faire le lien avec les ENP européens ? | Europarc (Olivier) |  | Camille
| 12h15- 12h30 | Le COOC 15mn | Proposer un scénario pédagogique pour le diagnostic de vulénarbilité | Présentation d'une première porposition de scénario / séquençage, ajustée en fonction des besoins des grandes étapes identifiées par les 6 groupes | Tela (Audrey) + RNF (Christine) |  | Camille
| 12h30-13h00 | 5. Bilan du bloc 3 30mn | Identifier les points saillants / points de vigilance sur ce bloc Poposer un regard croisé / vision globale sur ce que chacun va devoir faire : quelles interactions et à quels moments ? | Placer les différentes activités sur la frise globale affichée au mur ? | GT méthodo + RNF |  | Camille
| 13h00-15h30 | Déjeuner à l’hôtel
| 15h30-16h30 | Bloc 4 (printemps) : Définir le plan d'action 1. Présentation méthodo + déroulement de la session 15mn Session ouverte aux locaux : Chargé de mission Adaptation Département 66, Région Occitanie, Commune d'Argelès, AERMC, DDTM, Observatoire pyrénéen CC | Présenter les objectifs et les différentes activités de cette "sous-phase", le déroulé, les livrables attendus Détailler le contenu et objectifs de la session | Partir du schéma global "Déroulé du séminaire" | GT méthodo |  | Camille
|  | 2. Les mesures existantes et envisageables : présentation des revues systématiques 45mn | Présenter un panorama des mesures d'adaptation CC existantes Présenter 3 mesures particulières qui pourraient être directement mises en œuvre par les ENP | Attention à ne pas être trop technique et à être très concrets dasn les exemples | MNHN (Yorick) |  | Camille
| 16h30-16h45 | Pause
| 16h45-18h00 | 3. Comment passer à l'action (action C5) | Définir ensemble ce qu'est une action d'adaptation pertinente. Construire une grille de lecture commune permettant d'identifier les actions les plus pertinentes. Identifier les conditions nécessaires pour passer à un plan d'actions effectif. | * 10mn: individuellement, chacun liste les 4 critères qui lui paraissent les plus importants pour prioriser les actions / identifier une action comme pertinente. * 10mn: proposition d'une liste de 4 critères par le GT méthodo. La liste est complétée par les propositions des participants, pour arriver à 6 critères, qui font ensuite l'objet d'un world-café. * 45mn: World-Café (chacun tourne librement avec 1 animateur fixe par groupe 5-6 tables sur les conditions nécessaires pour une mise en oeuvre efficace : - mobiliser les acteurs / financeurs - s'intégrer dans les planifications / les politiques sectorielles existantes - anticiper l'impact de la mesure - identifier les mesures réalisables rapidement / avec peu de moyens * 10mn : restitution : un message-clé par table, le reste est repris par le GT méthodo pour être partagé ensuite avec le reste du groupement | GT méthodo --> 6 animateurs (pour chacune des tables) | retravailler les thématiques des tables | Camille
| 18h00-18h30 | Visite de terrain (RN marine Cerbère-Banyuls) | Visiter / avoir des explications sur la réserve qui sera à nos pieds pendant toute la durée du séminaire Comprendre les enjeux particuliers d'une réserve marine en termes d'impacts du CC et lap rise en compte (ou non) de ce nouveau paramètre dans la gestion | Dans la mesure du possible, avoir un discours axé sur les nouveaux enjeux liés CC et aux solutions envisagées pour y faire face
| soirée | Soirée ouverte aux “extérieurs” = Fédé Dîner = buffet des terroirs dans RN / aquarium | Faire du lien dans un contexte plus relax

## ven28
SEMINAIRE DE CONCEPTION DU PROJET NATUR’ADAPT
Programme préliminaire détaillé
|  | Session | Objectifs | Commentaires éléments d'animation | Animateur / Intervenants | A préparer | Rapporteur
vendredi 28 | 8h00-8h15 | Présentation du programme de la journée | Faire un retour rapide sur la journée de la veille Annoncer le programme de la journée et les ajustements éventuels | Revenir sur le programme de la veille et demander si des réactions particulières pour chacune des sessions (pas de bilan jeudi soir car session ouverte aux extérieurs) Présenter le programme de la matinée | ACTeon (Pierre) | Paperboard avec le programme détaillé de la journée
| 8h15-8h45 | Consolidation des dimensions transversales Le COOC 30mn | Partager et valider les grandes lignes du scénario pédagogique Identifier les personnes qui seront impliquées dans la construction du COOC | Synthèse des discussion (le COOC c'est quoi, comment on s'organise ?) par un gestionnaire de réserve. Présentation du scénario pédagogique consolidé après les échanges du séminaire Validation de l'équipe COOC | Tela (Audrey) + 1 gestionnaire de réserve rapporteur | Identifier le gestionnaire de réserve qui assurera la synthèse sur le COOC
| 8h45-9h15 | La dimension européenne 30mn | Avoir une vision globale de la dimension euroépenne du projet | Synthèse des discussion (lla dimension européenne, ça veut dire quoi concrètement ?) par un gestionnaire de réserve. Présentation schématique de la "distillmation" européenne ? | Europarc (Olivier)
| 9h15-9h45 | La communication à chaque échelle 30mn | Avoir une viosoin globale du plan de comm | Synthèse des discussion (communication interne et externe, comment on s'organise ?) par un gestionnaire de réserve. Présentation du plan de comm par Léa | RNF (Léa)
| 9h45-10h00 | 9h30 - 10h00 : Pause
| 10h00-10h45 | Clôture du séminaire Mise à jour de la frise 45mn | Synthétiser les discussions Identifier les moments clés, les points de blocage potentiel dans les 18 mois d'expérimentation Apporter un regard croisé sur ce que chacun va devoir faire : quelles intercations et à quels moments ? | Récapitulatif du planning des 18 mois d'expérimentation : ajustementde la frise Identifier les endroits à risque + les moemnts d'échange nécessaire (+modalités) avec des couleurs spécifiques | GT méthodo
| 10h45-11h05 | "Regard en miroir" 20mn | Avoir une prise de recul sur ce qui s'est passé au cours du séminaire dans un objectif de "projet apprenant" |  | Sociologues (Arnaud + Manon)
| 11h05-11h30 | Bilan du séminaire (dont questionnaire d'évaluation) 20mn | Faire le bilan des 4 jours, pour faire mieux la prochaine fois ! | Les 4 coins, chaque coin correspond à un état, les personnes se déplacent en fonction de leur ressenti. Explication de certaines personnes. 3 questions successives (5mn par question) : - comment ça va ? aujourd'hui je me sens ... + explications : mes questions / craintes/ attentes.. - et la famille ? qu'est-ce qui vous fait sentir appartenir à la communauté NaturAdapt ? quelles difficultés rencontrées et préssenties et comment faire pour s'améliorer ? - alors, on expérimente ? pour vous, les 18 mois d'expérimentation s'annoncent... + explications : mes questions / craintes/ attentes. Questionnaires d'évaluation | ACTeon | Questionnaires d'évaluation
Temps libre (salle dispo) Départ participants